## Blad1
Globale Planning
Week 1
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-05 | Maandag | Interview opstellen | 3 uur 15 min | Tim & Kenley
|  | Interview gehouden | 1 uur | Tim & Kenley
2018-02-06 | Dinsdag | Maken van hernieuwde opdracht | 2 uur 30 min | Kenley
|  | Maken van globale planning | 45 min | Kenley
|  | Maken het gespreksverslag | 1 uur | Tim
|  | Maken van prototype wireframes | 2 uur 15 min | Tim
2018-02-07 | Woensdag | Maken van plan van aanpak | 3 uur 15 min
Maken offerte
2018-02-08 | Donderdag | Maken van Functioneel ontwerp | 3 uur 15 min
Maken van use case diagrammen en templates
Maken van prototype toelichting volgordelijkheid
2018-02-09 | Vrijdag | Maken van technisch ontwerp | 3 uur 15 min
Maken van modeldictionairy
Maken van klassendiagram
Maken van datadictionairy
Maken van sequentiediagrammen
Week 2
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-12 | Maandag | Carnavals vakantie
2018-02-13 | Dinsdag | Carnavals vakantie
2018-02-14 | Woensdag | Carnavals vakantie
2018-02-15 | Donderdag | Carnavals vakantie
2018-02-16 | Vrijdag | Carnavals vakantie
Week 3
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-19 | Maandag | Maken van de taakverdeling voor de ontikkelomgeving | 3 uur 15 min
Maken van de materialenlijst van de hard en software van de ontwikkelomgeving
2018-02-20 | Dinsdag | Maken van een backup procedure | 3 uur 15 min
Maken van verslag over de installatie, configuratie en testen van de testomgeving
2018-02-21 | Woensdag | Maken van een organisatieonderzoek over reeds gebruikte databases | 3 uur 15 min
Maken van een genormaliseerd databaseontwerp door het datadictionary te normaliseren
2018-02-22 | Donderdag | Maken van de database aan de hand van de genormaliseerde datadictionary | 3 uur 15 min
2018-02-23 | Vrijdag | Maken van een procedure voor het aanleveren van databasegegevens | 3 uur 15 min
Week 4
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-26 | Maandag | Maken van een taakverdeling voor het realiseren van een applicatie | 3 uur 15 min
2018-02-27 | Dinsdag | Maken van een materialen en middelenlijst voor het realiseren van de applicatie | 3 uur 15 min
2018-02-28 | Woensdag | Maken van een klassediagram vanuit visual studio | 3 uur 15 min
2018-02-01 | Donderdag | Programmeren aan de applicatie | 3 uur 15 min
2018-03-02 | Vrijdag |  | 3 uur 15 min
Week 5
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-03-05 | Maandag | Maken van een gedetaileerd (technisch) testplan : intergrale systeemtest | 3 uur 15 min
2018-03-06 | Dinsdag | Maken van lijst met test tools | 3 uur 15 min
2018-03-07 | Woensdag | Uitvoeren van de tests en de resultaten van de test documenteren in een appart document | 3 uur 15 min
2018-03-08 | Donderdag | Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn | 3 uur 15 min
2018-03-09 | Vrijdag |  | 3 uur 15 min
Week 6
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-03-12 | Maandag |  | 3 uur 15 min
2018-03-13 | Dinsdag |  | 3 uur 15 min
2018-03-14 | Woensdag |  | 3 uur 15 min
2018-03-15 | Donderdag |  | 3 uur 15 min
2018-03-16 | Vrijdag |  | 3 uur 15 min
Week 7
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-03-19 | Maandag | Maken van een implementatieplan (technische en organisatorisch), besproken met de opdrachtgever | 3 uur 15 min
Maken van een acceptatietest voor de opdrachtgever met uitleg hoe deze uitgevoerd moet worden
2018-03-20 | Dinsdag | Uitvoeren van de acceptatietest | 3 uur 15 min
Maken van een verslag over de resultaten van de acceptatietest
2018-03-21 | Woensdag | Maken van een document over het implementeren van de applicatie in de prosuctieomgeving | 3 uur 15 min
2018-03-19 | Donderdag | Maken van een evaluatierapport van het implementatietraject | 3 uur 15 min
2018-03-23 | Vrijdag |  | 3 uur 15 min

## Planning
Globale planning
Kerntaak 1 | [5 empty] | Startdatum | Einddatum
Week 1 | [5 empty] | 2018-02-05 | 2018-03-23
Datum | Dag | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-02-05 | Maandag | Interview opstellen |  | 3 uur | Tim & Kenley
|  | Interview gehouden |  | 1 uur | Tim & Kenley
2018-02-06 | Dinsdag | Maken van hernieuwde opdracht |  | 2 uur 15 min | Kenley
|  | Maken van globale planning |  | 45 min | Kenley
|  | Maken het gespreksverslag |  | 1 uur | Tim
|  | Maken van prototype wireframes |  | 2 uur | Tim
2018-02-07 | Woensdag |  |  | 0 uur
2018-02-08 | Donderdag | Maken van plan van aanpak |  | 2 uur | Tim
|  | Maken van globale planning |  | 1 uur | Kenley
|  | Maken van een acceptatietest voor de opdrachtgever met uitleg hoe deze uitgevoerd moet worden |  | 1 uur | Kenley
|  | Maken offerte |  | 1 uur | Tim & Kenley
2018-02-09 | Vrijdag | Maken van Functioneel ontwerp | ↓ | 1 uur | Tim & Kenley
|  |  | ● Maken van use case diagrammen en templates | 2 uur | Tim
|  |  | ● Maken van prototype toelichting volgordelijkheid | 2 uur | Kenley
Week 2
Datum | Dag | Taak |  | Tijd | Persoon
2018-02-12 | Maandag | Carnavals vakantie
2018-02-13 | Dinsdag | Carnavals vakantie
2018-02-14 | Woensdag | Carnavals vakantie
2018-02-15 | Donderdag | Carnavals vakantie
2018-02-16 | Vrijdag | Carnavals vakantie
Week 3
Datum | Dag | Taak |  | Tijd | Persoon
2018-02-19 | Maandag | Maken van technisch ontwerp | ↓ | 1 uur | Tim & Kenley
|  |  | ● Maken van modeldictionairy | 1 uur | Kenley
|  |  | ● Maken van klassendiagram | 1 uur | Kenley
|  |  | ● Maken van datadictionairy | 1 uur | Kenley
|  |  | ● Maken van sequentiediagrammen | 1 uur | Kenley
2018-02-20 | Dinsdag | Maken van de taakverdeling voor de ontikkelomgeving |  | 0,5 uur | Kenley
|  | Maken van de materialenlijst van de hard en software van de ontwikkelomgeving |  | 0,5 uur | Kenley
|  | Maken van een backup procedure |  | 1,5 uur | Kenley
|  | Maken van verslag over de installatie, configuratie en testen van de testomgeving |  | 1,5 uur | Kenley
2018-02-20 |  | DEADLINE KERNTAAK 1
2018-02-21 | Woensdag |  |  | 0 uur
2018-02-22 | Donderdag
2018-02-23 | Vrijdag
Kerntaak 2
Week 3
Datum | Dag | Taak |  | Tijd | Persoon
2018-02-19 | Maandag
2018-02-20 | Dinsdag
2018-02-20 |  | DEADLINE KERNTAAK 1
2018-02-21 | Woensdag |  |  | 0 uur
2018-02-22 | Donderdag | Maken van een organisatieonderzoek over reeds gebruikte databases |  | 3 uur
Maken van een genormaliseerd databaseontwerp door het datadictionary te normaliseren
2018-02-23 | Vrijdag | Maken van de database aan de hand van de genormaliseerde datadictionary |  | 3 uur
Maken van een procedure voor het aanleveren van databasegegevens
Week 4
Datum | Dag | Taak |  | Tijd | Persoon
2018-02-26 | Maandag | Maken van een taakverdeling voor het realiseren van een applicatie |  | 3 uur
Maken van een materialen en middelenlijst voor het realiseren van de applicatie
2018-02-27 | Dinsdag | Maken van een klassediagram vanuit visual studio |  | 3 uur
Maken van een gedetaileerd (technisch) testplan : intergrale systeemtest
2018-02-28 | Woensdag |  |  | 0 uur
2018-02-01 | Donderdag | Maken van lijst met test tools |  | 3 uur
2018-03-02 | Vrijdag | Programmeren aan de applicatie |  | 3 uur
Week 5
Datum | Dag | Taak |  | Tijd | Persoon
2018-03-05 | Maandag | Programmeren aan de applicatie |  | 3 uur
2018-03-06 | Dinsdag | Programmeren aan de applicatie |  | 3 uur
2018-03-07 | Woensdag |  |  | 0 uur
2018-03-08 | Donderdag | Programmeren aan de applicatie |  | 3 uur
2018-03-09 | Vrijdag | Programmeren aan de applicatie |  | 3 uur
Week 6
Datum | Dag | Taak |  | Tijd | Persoon
2018-03-12 | Maandag | Uitvoeren van de tests en de resultaten van de test documenteren in een appart document |  | 3 uur
Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn
2018-03-13 | Dinsdag | Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn |  | 3 uur
2018-03-14 | Woensdag |  |  | 0 uur
2018-03-15 | Donderdag | Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn |  | 3 uur
2018-03-16 | Vrijdag | Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn |  | 3 uur
2018-03-16 |  | DEADLINE KERNTAAK 2
Kerntaak 3
Week 7
Datum | Dag | Taak |  | Tijd | Persoon
2018-03-19 | Maandag | Maken van een implementatieplan (technische en organisatorisch), besproken met de opdrachtgever |  | 3 uur
2018-03-20 | Dinsdag | Uitvoeren van de acceptatietest |  | 3 uur
Maken van een verslag over de resultaten van de acceptatietest
2018-03-21 | Woensdag |  |  | 0 uur
2018-03-19 | Donderdag | Maken van een document over het implementeren van de applicatie in de prosuctieomgeving |  | 3 uur
Maken van een evaluatierapport van het implementatietraject
2018-03-23 | Vrijdag |  |  | 3 uur
2018-03-23 |  | DEADLINE KERNTAAK 3