## Blad1
Globale Planning
Week 1
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-05 | Maandag | Interview opstellen | 3 uur 15 min | Tim & Kenley
|  | Interview gehouden | 1 uur | Tim & Kenley
2018-02-06 | Dinsdag | Maken van hernieuwde opdracht | 2 uur 30 min | Kenley
|  | Maken van globale planning | 45 min | Kenley
|  | Maken het gespreksverslag | 1 uur | Tim
|  | Maken van prototype wireframes | 2 uur 15 min | Tim
2018-02-07 | Woensdag | Maken van plan van aanpak | 3 uur 15 min
Maken offerte
2018-02-08 | Donderdag | Maken van Functioneel ontwerp | 3 uur 15 min
Maken van use case diagrammen en templates
Maken van prototype toelichting volgordelijkheid
2018-02-09 | Vrijdag | Maken van technisch ontwerp | 3 uur 15 min
Maken van modeldictionairy
Maken van klassendiagram
Maken van datadictionairy
Maken van sequentiediagrammen
Week 2
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-12 | Maandag | Carnavals vakantie
2018-02-13 | Dinsdag | Carnavals vakantie
2018-02-14 | Woensdag | Carnavals vakantie
2018-02-15 | Donderdag | Carnavals vakantie
2018-02-16 | Vrijdag | Carnavals vakantie
Week 3
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-19 | Maandag | Maken van de taakverdeling voor de ontikkelomgeving | 3 uur 15 min
Maken van de materialenlijst van de hard en software van de ontwikkelomgeving
2018-02-20 | Dinsdag | Maken van een backup procedure | 3 uur 15 min
Maken van verslag over de installatie, configuratie en testen van de testomgeving
2018-02-21 | Woensdag | Maken van een organisatieonderzoek over reeds gebruikte databases | 3 uur 15 min
Maken van een genormaliseerd databaseontwerp door het datadictionary te normaliseren
2018-02-22 | Donderdag | Maken van de database aan de hand van de genormaliseerde datadictionary | 3 uur 15 min
2018-02-23 | Vrijdag | Maken van een procedure voor het aanleveren van databasegegevens | 3 uur 15 min
Week 4
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-26 | Maandag | Maken van een taakverdeling voor het realiseren van een applicatie | 3 uur 15 min
2018-02-27 | Dinsdag | Maken van een materialen en middelenlijst voor het realiseren van de applicatie | 3 uur 15 min
2018-02-28 | Woensdag | Maken van een klassediagram vanuit visual studio | 3 uur 15 min
2018-02-01 | Donderdag | Programmeren aan de applicatie | 3 uur 15 min
2018-03-02 | Vrijdag |  | 3 uur 15 min
Week 5
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-03-05 | Maandag | Maken van een gedetaileerd (technisch) testplan : intergrale systeemtest | 3 uur 15 min
2018-03-06 | Dinsdag | Maken van lijst met test tools | 3 uur 15 min
2018-03-07 | Woensdag | Uitvoeren van de tests en de resultaten van de test documenteren in een appart document | 3 uur 15 min
2018-03-08 | Donderdag | Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn | 3 uur 15 min
2018-03-09 | Vrijdag |  | 3 uur 15 min
Week 6
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-03-12 | Maandag |  | 3 uur 15 min
2018-03-13 | Dinsdag |  | 3 uur 15 min
2018-03-14 | Woensdag |  | 3 uur 15 min
2018-03-15 | Donderdag |  | 3 uur 15 min
2018-03-16 | Vrijdag |  | 3 uur 15 min
Week 7
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-03-19 | Maandag | Maken van een implementatieplan (technische en organisatorisch), besproken met de opdrachtgever | 3 uur 15 min
Maken van een acceptatietest voor de opdrachtgever met uitleg hoe deze uitgevoerd moet worden
2018-03-20 | Dinsdag | Uitvoeren van de acceptatietest | 3 uur 15 min
Maken van een verslag over de resultaten van de acceptatietest
2018-03-21 | Woensdag | Maken van een document over het implementeren van de applicatie in de prosuctieomgeving | 3 uur 15 min
2018-03-19 | Donderdag | Maken van een evaluatierapport van het implementatietraject | 3 uur 15 min
2018-03-23 | Vrijdag |  | 3 uur 15 min

## Planning
Globale planning
Kerntaak 1 |  |  |  |  | Startdatum | Einddatum
Week 1 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-03-23
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-05 | Maandag | Interview opstellen | 3 uur | Tim & Kenley
|  | Interview gehouden | 1 uur | Tim & Kenley
2018-02-06 | Dinsdag | Maken van hernieuwde opdracht | 2 uur 15 min | Kenley
|  | Maken van globale planning | 45 min | Kenley
|  | Maken het gespreksverslag | 1 uur | Tim
|  | Maken van prototype wireframes | 2 uur | Tim
2018-02-07 | Woensdag |  | 0 uur
2018-02-08 | Donderdag | Maken van plan van aanpak | 2 uur | Tim
|  | Maken van globale planning | 1 uur | Kenley
|  | Maken van een acceptatietest voor de opdrachtgever met uitleg hoe deze uitgevoerd moet worden | 1 uur | Kenley
|  | Maken offerte | 1 uur | Tim & Kenley
2018-02-09 | Vrijdag | Maken van use case diagrammen en templates | 2 uur | Kenley
|  | Maken van prototype toelichting volgordelijkheid | 2 uur | Tim
|  | Maken van Functioneel ontwerp | 1 uur | Tim & Kenley
Week 2
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-12 | Maandag | Carnavals vakantie
2018-02-13 | Dinsdag | Carnavals vakantie
2018-02-14 | Woensdag | Carnavals vakantie
2018-02-15 | Donderdag | Carnavals vakantie
2018-02-16 | Vrijdag | Carnavals vakantie
Week 3
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-19 | Maandag | Maken van modeldictionairy | 1 uur | Tim
|  | Maken van klassendiagram | 1 uur | Kenley
|  | Maken van datadictionairy | 1 uur | Kenley
|  | Maken van sequentiediagrammen | 1 uur | Tim
|  | Maken van technisch ontwerp | 1 uur | Tim & Kenley
2018-02-20 | Dinsdag | Maken van de taakverdeling voor de ontikkelomgeving | 3 uur
Maken van de materialenlijst van de hard en software van de ontwikkelomgeving
Maken van een backup procedure
Maken van verslag over de installatie, configuratie en testen van de testomgeving
2018-02-20 |  | DEADLINE KERNTAAK 1
2018-02-21 | Woensdag |  | 0 uur
2018-02-22 | Donderdag
2018-02-23 | Vrijdag
Kerntaak 2
Week 3
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-19 | Maandag
2018-02-20 | Dinsdag
2018-02-20 |  | DEADLINE KERNTAAK 1
2018-02-21 | Woensdag |  | 0 uur
2018-02-22 | Donderdag | Maken van een organisatieonderzoek over reeds gebruikte databases | 3 uur
Maken van een genormaliseerd databaseontwerp door het datadictionary te normaliseren
2018-02-23 | Vrijdag | Maken van de database aan de hand van de genormaliseerde datadictionary | 3 uur
Maken van een procedure voor het aanleveren van databasegegevens
Week 4
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-02-26 | Maandag | Maken van een taakverdeling voor het realiseren van een applicatie | 3 uur
Maken van een materialen en middelenlijst voor het realiseren van de applicatie
2018-02-27 | Dinsdag | Maken van een klassediagram vanuit visual studio | 3 uur
Maken van een gedetaileerd (technisch) testplan : intergrale systeemtest
2018-02-28 | Woensdag |  | 0 uur
2018-02-01 | Donderdag | Maken van lijst met test tools | 3 uur
2018-03-02 | Vrijdag | Programmeren aan de applicatie | 3 uur
Week 5
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-03-05 | Maandag | Programmeren aan de applicatie | 3 uur
2018-03-06 | Dinsdag | Programmeren aan de applicatie | 3 uur
2018-03-07 | Woensdag |  | 0 uur
2018-03-08 | Donderdag | Programmeren aan de applicatie | 3 uur
2018-03-09 | Vrijdag | Programmeren aan de applicatie | 3 uur
Week 6
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-03-12 | Maandag | Uitvoeren van de tests en de resultaten van de test documenteren in een appart document | 3 uur
Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn
2018-03-13 | Dinsdag | Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn | 3 uur
2018-03-14 | Woensdag |  | 0 uur
2018-03-15 | Donderdag | Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn | 3 uur
2018-03-16 | Vrijdag | Aanpassingen doen aan de applicatie liggens aan mogelijke bugs die gevonden zijn | 3 uur
2018-03-16 |  | DEADLINE KERNTAAK 2
Kerntaak 3
Week 7
Datum | Dag | Taak | Tijd | Persoon
2018-03-19 | Maandag | Maken van een implementatieplan (technische en organisatorisch), besproken met de opdrachtgever | 3 uur
2018-03-20 | Dinsdag | Uitvoeren van de acceptatietest | 3 uur
Maken van een verslag over de resultaten van de acceptatietest
2018-03-21 | Woensdag |  | 0 uur
2018-03-19 | Donderdag | Maken van een document over het implementeren van de applicatie in de prosuctieomgeving | 3 uur
Maken van een evaluatierapport van het implementatietraject
2018-03-23 | Vrijdag |  | 3 uur
2018-03-23 |  | DEADLINE KERNTAAK 3